## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 4 | 32 | 8
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 3 | 24 | 6
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 3 | 21 | 5.25
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 4 | 32 | 8
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | SpaceX
| Integrantes: | Soren
Oscar
Jose
Paola
| % Progreso Proyecto | 54.13%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Escena principal con cancha de fútbol y físicas básicas del balón | Terminado | 8 | Sprint #1 | Alta | Soren | Motor de físicas 2D de Godot
Req 02 | Movimiento de los 3 personajes y cambio entre ellos | Terminado | 8 | Sprint #1 | Alta | Oscar | Input WASD + gamepad
Req 03 | IA básica de enemigos y portero alienígena | Terminado | 10 | Sprint #1 | Alta | Soren | Navegación simple y persecución del balón
Req 04 | Sistema de disparo/tiro con potencia variable | Terminado | 6 | Sprint #1 | Alta | Oscar | Barra de fuerza
Req 05 | HUD con marcador, tiempo y habilidades especiales | Terminado | 6 | Sprint #2 | Alta | Paola | CanvasLayer
Req 06 | Power-ups (velocidad, fuerza, escudo) | Pendiente | 8 | Sprint #2 | Media | José | Items aleatorios
Req 07 | Partidos progresivos con dificultad creciente | Terminado | 10 | Sprint #2 | Alta | Soren | Variar IA y velocidad
Req 08 | Boss final (campeón alienígena con trampas) | Pendiente | 10 | Sprint #3 | Alta | Oscar | IA avanzada
Req 09 | Menú principal, pausa y reinicio | Terminado | 6 | Sprint #3 | Media | Paola | UI simple
Req 10 | Música y efectos de sonido | Terminado | 5 | Sprint #3 | Media | José | GDScript AudioStreamPlayer
Req 11 | Exportación a PC y Android | Pendiente | 8 | Sprint #4 | Alta | Soren | Configurar export templates
Req 13 | Reportes exportables (PDF/CSV) desde móvil | Pendiente | 10 | Sprint #4 | Media | José | Compartir/descargar
Req 14 | QA & Accesibilidad (TalkBack/VoiceOver, tamaños, contraste) | Pendiente | 6 | Sprint #4 | Alta | Paola | WCAG móvil básico
Req 15 | Builds para prueba: Android (.apk/.aab) y iOS (TestFlight si aplica) | Pendiente | 8 | Sprint #4 | Alta | Soren | EAS Build/Submit
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia